## ROTATING
ROTATING 2019
|  |  | LEAD TIME PROSES |  |  |  |  | HASIL QC
|  |  | Lebih dari 10 hari |  |  |  |  | Diterima | Ditolak
5 - 10 hari
kurang dari 5 hari
WAREHOUSE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO | Keterangan
P : Tanggal masuk dokumen permintaan QC ke petugas
JANUARI | [13 empty] | M : Tanggal dokumen QC masuk ke meja manager
1 | 5001987927 | 1 | 5500012219 | 2600011934 | 6166718 | TEE:EQ;16IN;S20;CS;WPB;BW |  | GUNUNG PIPA | 1 | 4 | 4 | FINAL | TE | G : Tanggal dokumen QC kembali ke gudang
2 | 5001993421 | 2 | 5500014286 | 2600014824 | 6080783 | LUBE OIL,TURBINE;ISO68;107 VI;DRUM/200L |  | SUMBER AWAL SINAR | 4 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | TE : QC diterima
3 | 5001993418 | 3 | 5500014286 | 2600014824 | 6080783 | LUBE OIL,TURBINE;ISO68;107 VI;DRUM/200L |  | SUMBER AWAL SINAR | 4 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | TO : QC ditolak
4 | 5001987823 | 4 | 5500011867 | 2600012751 | 6081199 | BAR:ROUND;3-1/2IN;SS;AISI 329/HVD1 |  | GUNUNG PIPA | 4 | 7 | 8 | FINAL | TE
5 | 5001990088 | 5 | 5500011380 | 2600010434 | 6154904 | SEAL RING |  | BORSIQ | 4 | 9 | 11 | FINAL | TE
6 | 01/DD000.LA/19 | 6 | 5500012915 | - | 6084726 S | VALVE,GATE:14IN;150LB;RF;BB;OSY;WCB |  | GUNUNG PIPA | 4 | 7 | 8 | FINAL | TO
7 | 5001998182 | 7 | 5500014420 | 2600016584 | 6080832 | LUBE OIL,GEAR;ISO 220;DRUM/208L |  | PRIMA KARYA NUSA | 8 | 14 | 15 | FINAL | TE
8 | 5001999751 | 8 | 5500013206 | 2600009575 | 6083764 | ELBOW:1IN;90D;3000LB;A105-2;SW |  | INDO TEKNIK PERKASA | 9 | 10 | 11 | FINAL | TE
9 | 5001999755 | 9 | 5500013256 | 2600013515 | 6083764 | ELBOW:1IN;90D;3000LB;A105-2;SW |  | INDO TEKNIK PERKASA | 9 | 10 | 11 | FINAL | TE
10 | 5001995398 | 10 | 5500014660 | 2600016329 | 6083971 | FLANGE;1IN;150LB;A105;SO;RF |  | PERINTIS HARDAMANDIRI | 9 | 10 | 11 | FINAL | TE
DIRECT CHARGE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
1 | 5002003395 | 1 | 5500005818 | 2600001585 |  | TUBE BUDLE SECONDARY REF WHB 101C |  | FBM HUDSON | 10 | 12 | 14 | FINAL | TE
2 | 5002002569 | 2 | 5500012543 | 2600010601 |  | CAP PIPE;20INX19.25INX9IN |  | LIMS MANDIRI | 10 | 12 | 14 | FINAL | TE
3 | 012/GDP/I/19 | 3 | 5500014377 | 2600014461 |  | SEKOP |  | LIMS MANDIRI | 11 | 12 | 14 | FINAL | TE
4 | 004/GDP/I/19 | 4 | 5500011214 | 2600008994 |  | REDUCER CONVEYOR 04 |  | CAHAYA LANGIT | 11 | 16 | 24 | FINAL | TE
5 | 5002014263 | 5 | 5500014513 | 2600013790 |  | PTFE SHEET THK 5MM |  | SELARAS | 15 | 16 | 17 | FINAL | TE

## NON ROTATING
STATIK ( NON ROTATING ) 2019
WAREHOUSE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
1 | 5002020270 | 1 | 5500014808 | 2600016245 | 6080988 | SHEET:1/8INX4FTX8FT,A36/SS41 |  | SETIA PRASARANA | 17 | 20 | 22 | FINAL | TE | 1
2 | 5002019874 | 2 | 5500014425 | 2600013697 | 6083808 | TEE:RED;3X2IN;S40SWPB;BW |  | SETIA PRASARANA | 17 | 20 | 22 | FINAL | TE | 2
3 | 5002019872 | 3 | 5500014273 | 2600010789 | 6083902 | UNION,PIPE:1/2IN;3000LB;A105-2;THD |  | SETIA PRASARANA | 17 | 24 | 24 | FINAL | TE | 3
4 | 5002019873 | 4 | 5500014191 | 2600014345 | 6154294 | FLANGE:1/2IN;150LB;F304;SO;RF |  | SETIA PRASARANA | 17 | 24 | 24 | FINAL | TE | 4
5 | 5002017452 | 5 | 5500012905 | 2600013690 | 6164175 | WIRE FABRIC:WEAVE;5.5X5.5MM;1.5MW;SS316 |  | MULTI DUTA PRIMA | 17 | 25 | 25 | FINAL | TE | 5
6 | 45/GDP/I/19 | 6 | 5500012915 | - | 6084726 S | VALVE, GATE:14IN;150LB;RF;BB;OSY;WCB |  | GUNUNG PIPA | 17 | 18 | 20 | FINAL | TE | 6
7 | 5002036437 | 7 | 5500013994 | 2600014031 | 6086480 | INSULATION SLV |  | LIMS MANDIRI | 25 | 29 | 30 | FINAL | TE | 7
8 | 5002037801 | 8 | 5500014193 | 2600011958 | 6083287 | PIPE:1-1/2INX6M;S40;TP304;SMLS;PE |  | GRASIKA | 29 | 27/2 | 27/2 | FINAL | TE | 8
9 | 5002037805 | 9 | 5500012403 | 2600011278 | 6083373 | PIPE |  | GRASIKA | 29 | 43588 | 43619 | FINAL | TE | 9
10 | 5002037800 | 10 | 5500014190 | 2600014151 | 6154176 | PIPE |  | GRASIKA | 29 | 6/2 | 6/2 | FINAL | TE | 10
DIRECT CHARGE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
1 | 5002017797 | 1 | 5500013421 | 2600013669 |  | CARBON HOLLOW |  | MANUNGGAL MULTII PERSADA | 17 | 30 | 31 | FINAL | TE
2 | 5002037786 | 2 | 5500014145 | 2600014241 |  | PIPA SEAMLESS 20IN SCH20 A106 GR B |  | GRASIKA | 29 | 6/2 | 6/2 | FINAL | TE
3 | 5002038287 | 3 | 5500013779 | 2600014461 |  | CANGKUL |  | DWI KARYA RAHAYU | 30 | 6/2 | 6/2 | FINAL | TE
4 | 5002038808 | 4 | 5500014468 | 2600015777 |  | ROUND BAR 12IN X 1 FT PTFE |  | GRASIKA | 30 | 6/2 | 6/2 | FINAL | TE

## INSTRUMEN
INSTRUMEN 2019
WAREHOUSE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
1 | 5002001699 | 1 | 5500013517 | 2600013279 | 6093925 | TRANSMITTER,PRESS:GAGE;7-400KG/CM2 |  | USEKINDO | 10 | 17 | 18 | FINAL | TE
2 | 5002001698 | 2 | 5500014212 | 2600014896 | 6162306 | INK,PRINT,CART:MAKE UP INK;UX-D160W |  | UTAMA PLASPAK | 10 | 17 | 18 | FINAL | TE
3 | 5002013029 | 3 | 5500013556 | 2600013129 | 6093438 | THERMOCOUPLE |  | FILIA ARNES | 15 | 17 | 18 | FINAL | TE
4 | 5002014444 | 4 | 5500011097 | 2600008880 | 6091581 | DIAPHRAGM,ACTUATOR |  | ANUGERAH BARLIAN | 15 | 17 | 18 | FINAL | TE
5 | 5002014443 | 5 | 5500013177 | 2600010911 | 6163985 | POSITIONER |  | RATU AMAL | 15 | 17 | 18 | FINAL | TE
6 | 5002020991 | 6 | 5500013772 | 2600004117 | 6162056 | COUNTER,ROTATING |  | UNIAR PRATAMA | 17 | 20 | 22 | FINAL | TE
7 | 5002021628 | 7 | 5500012389 | 2600008666 | 6092268 | TRANSDUCER:PROXIMITY;8MMX3.8INX1M |  | IMECO INTER SARANA | 18 | 28 | 29 | FINAL | TE
8 | 5002024789 | 8 | 5500013977 | 2600013806 | 6090973 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;75-10160MMH2O |  | RATRI SEMPANA | 20 | 28 | 29 | FINAL | TE
9 | 5002031789 | 9 | 5500012861 | 2600011717 | 6091680 | POSITIONER |  | ANUGERAH BARLIAN | 23 | 28 | 29 | FINAL | TE
10 | 5002033938 | 10 | 5500013442 | 2600006986 | 6093566 | GAUGE,PRESS:0-2KG/CM2;4.5IN;1/2M NPT;BTM |  | KARANG PANJANG | 24 | 1/2 | 6/2 | FINAL | TE
DIRECT CHARGE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
1 | 5002016442 | 1 | 5500013232 | 2600014085 |  | HOLLOW BAR PEEK |  | SINAR PUUTRA JAYA | 17 | 20 | 22 | FINAL | TE
2 | 5002029445 | 2 | 5500014035 | 2600015444 |  | MULTI WEDLING RECTIFIER MACHINE 4 MODUL |  | ALLALLOY CAHAYA DYNAWELD | 22 | 23 | 24 | FINAL | TE
3 | 5002029436 | 3 | 5500014036 | 2600015417 |  | DIESEL ENGINE WELDING MACHINE |  | ALLALLOY CAHAYA DYNAWELD | 22 | 23 | 24 | FINAL | TE
4 | 5002038642 | 4 | 5500013151 | 2600014120 |  | MULTI WEDLING RECTIFIER MACHINE 4 MODUL |  | PUTRI INDAH INFORMATIKA | 29 | 1/2 | 6/2 | FINAL | TE

## LISTRIK
LISTRIK 2019
WAREHOUSE | [14 empty] | DIRECT CHARGE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO |  | NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI | [14 empty] | JANUARI
1 | 5001995575 | 1 | 5500012314 | 2600013981 | 6168586 | MOTOR,AS:3PH;4P;5.5KW;440V;132S;IMB3 |  | SIMITRACO | 9 | 15 | 16 | FINAL | TE | 1 | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
2 | 5002001290 | 2 | 5500012313 | 2600013981 | 6168448 | MODULE:PULSE ENCODER INTERFACE;RTAC01 |  | RATU AMAL | 10 | 16 | 16 | FINAL | TE | 2 | FEBRUARI
3 | 5002008142 | 3 | 5500012195 | 2600012512 | 6167598 | CONTACTOR:110VAC |  | WIGUNA | 14 | 18 | 20 | FINAL | TE | 3 | 1 | 5002030490 | 1 | 5500014009 | 2600015778 | AIR PLASMA CUTTING MACHINE |  | ANUGERAH TEK. | 15 | 43619 | 43680 | FINAL | TE | 1
4 | 5002006974 | 4 | 5500013990 | 2600013353 | 6103351 | TAPE, INSUL,ELEC:3/4INX66FT |  | ETIKA MULIA | 14 | 16 | 17 | FINAL | TE | 4 | MARET
5 | 5002017454 | 5 | 5500013592 | 2600015231 | 6157421 | MOTOR MANAGEMENT RELAY |  | USEKINDO | 17 | 31 | 31 | FINAL | TE | 5 | 1 | 5002150124 | 2 | 5500015037 | 2600013982 | KABEL NYFGBY |  | GARUDA TEKNIK | 26 | 1/4 | 1/4 | FINAL | TE | 2
6 | 5002039639 | 6 | 5500011303 | 2600011900 | 6102954 | MOTOR,AC |  | GARUDA TEKNIK | 31 | 26/2 | 26/2 | FINAL | TE | 6 | APRIL
FEBRUARI | [14 empty] | 1 | 5002182080 | 3 | 5500012763 | 2600011495 | MOTORIZED PULLEY 55-6911V |  | RULMECA INDONESIA | 10 | 24 | 25 | FINAL | TE | 3
1 | 5002075826 | 7 | 5500014049 | 2600010039 | 6103137 | CABLE MULTIPLEX-125 |  | MANDALA SETIA | 15 | 26 | 26 | FINAL | TE | 7 | MEY
2 | 5002078321 | 8 | 5500014429 | 2600014552 | 6169026 | MOTOR, AC, 0.35KW |  | UNIAR PRATAMA | 15 | 14/3 | 15/3 | FINAL | TE | 8 | 1 | 0193/GDP.1/19 | 4 | 5500012017 | 2600010671 | TIE-IN BREAKER MCC-43 & MCC-44 |  | RATU AMAL | 6 | 9 | 10 | FINAL | TE | 4
MARET | [14 empty] | 2 | 5002242977 | 5 | 5500012768 | 2600010585 | THERMAL IMAGER |  | KARSAMUDIKA | 10 | 21 | 22 | FINAL | TE | 5
1 | 5002155554 | 9 | 5500014288 | 2600011935 | 6104462 | BATTERY , STRONG |  | SURYA JAYA ABADI | 27 | 1/4 | 1/4 | FINAL | TE | 9 | 3 | 218/GDP.1/V/19 | 6 | 5500009792 | 2600005910 | CABLE REEL DRUM PORTAL SCRAPPER II |  | KARO GRAHA ABADI | 17 | 16/8 | 19/8 | FINAL | TE | 6
APRIL | [14 empty] | 4 | 219/GDP.1/V/19 | 7 | 5500009761 | 2600005920 | CABLE REEL DRUM PORTAL SCRAPPER II |  | KARO GRAHA ABADI | 17 | 16/8 | 20/8 | FINAL | TE | 7
1 | 0133/GDP.I/III/2019 | 10 | 5500014423 | 2600014647 | 6168956 | MOTOR AC 3PH |  | PANDA TEKNIK | 2 | 9 | 11 | FINAL | TE | 10 | 5 | 5002266493 | 8 | 5500014323 | 2600011543 | POMPA COATING OIL NPK WITH MOTOR |  | BUNGA HARAPAN | 22 | 27 | 28 | FINAL | TE | 8
2 | 5002182079 | 11 | 5500015126 | 2600014088 | 6168592 | MOTOR, AC, |  | YOVITA JAYA | 10 | 22 | 23 | FINAL | TE | 11 | JUNI
3 | 5002182470 | 12 | 5500015540 | 2600013612 | 6080963 | POLYURETHANE COATING |  | A.W JAYA | 10 | 22 | 23 | FINAL | TE | 12 | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
MEY | [14 empty] | JULI
1 | 5002255478 | 13 | 5500015740 | 2600013818 | 6168813 | SURGE:PROTECTOR ANALOG SIGNAL |  | PANDA TEKNIK | 16 | 20 | 21 | FINAL | TE | 13 | 1 | 5002338779 | 9 | 5500014837 | 2600013811 | INSULATION RESISTANCE TESTER |  | MANDALA SETIA | 4 | 9 | 10 | FINAL | TE | 9
2 | 5002254987 | 14 | 5500015302 | 2600014726 | 6169020 | FUSEHOLDER,BLOCK |  | PANDA TEKNIK | 16 | 22 | 22 | FINAL | TE | 14 | 2 | 5002344558 | 10 | 5500015335 | 2600013811 | NON CONTACT HIGH VOLTAGE |  | SURYA JAYA ABADI | 5 | 10 | 11 | FINAL | TE | 10
3 | 5002274494 | 15 | 5500015793 | 2600016902 | - | MOTOR PROTECTION RELAY |  | GUNA ELEKTRO | 27 | 3/7 | 4/7 | FINAL | TE | 15 | 3 | 5002357434 | 11 | 5500016026 | 2600016901 | MULTI PHASE RELAY TEST SYSTEM |  | GUNA ELEKTRO | 12 | 26 | 29 | FINAL | TO | 11
JUNI | [14 empty] | 4 | 5002361274 | 12 | 5500014545 | 2600014405 | KABEL N2XSEFGBY |  | SUKSES KEVINDO | 16 | 17 | 19 | FINAL | TE | 12
1 | 5002296357 | 16 | 5500014842 | 2600013818 | 6168814 | SURGE |  | YOVITA JAYA | 13 | 25 | 26 | FINAL | TE | 16 | AGUSTUS
#REF! | 0276/GDP.1/VI/19 | 18 | 5500014321 | 2600013192 | 6166754 S | MOTOR,AC:3PH,6P,400KW,2300 V |  | PANDA TEKNIK | 18 | 26 | 27 | FINAL | TE | 17 | 1 | 5002405200 | 14 | 5500015038 | 2600014695 | AIR CIRCUIT BREAKER |  | RATU AMAL | 8 | 19 | 20 | FINAL | TE | 13
JULI | [14 empty] | 2 | 5002409074 | 15 | 5500010462 | 2600010287 |  |  | OT. NOBI | 12 | 21/11 | 22/11 | FINAL | TE | 14
1 | 5002335116 | 19 | 5500015437 | 2600009280 | 6103118 | MAGNET WIRE |  | YUNITA ABADI | 2 | 9 | 10 | FINAL | TE | 18 | 3 | 5002413982 | 16 | 5500013637 | 2600009776 | MCC (PENGANTONGAN) |  | MEDIA ELEKTRIKA | 13 | 16 | 18 | FINAL | TO | 15
2 | 5002338778 | 20 | 5500015303 | 2600014726 | 6169060 | CONTROLLER,MTR |  | MANDALA SETIA | 4 | 9 | 10 | FINAL | TE | 19 | 4 | 5002393565 | 17 | 5500015993 | 2600016796 | GARDNER-DENVER |  | FADNOV AIRTECH | 16 | 19 | 20 | FINAL | TE | 16
3 | 5002344414 | 21 | 5500016679 | 2600016090 | 6165848 | DETECTOR , FLAME |  | SARANA INSTRUMEN | 12 | 17 | 19 | FINAL | TE | 20 | 5 | 5002440961 | 18 | 5500013492 | 2600010558 | MOTOR AC |  | SIEMENS | 30 | 6/9 | 9/9 | FINAL | TO | 17
4 | 5002361272 | 22 | 5500010309 | 2600004218 | 6162309 | MOTOR,AC |  | MHE DEMANG | 16 | 26 | 29 | FINAL | TO | 21 | 6 | 5002440960 | 19 | 5500013490 | 2600010557 | MOTOR AC |  | SIEMENS | 30 | 6/9 | 9/9 | FINAL | TO | 18
5 | 5002389939 | 23 | 5500016569 | 2600018529 | 4002259 | INSULATING OIL |  | MULTI DAYA PRIMA LESTARI | 30 | 31 | 1/8 | FINAL | TE | 22 | SEPTEMBER
AGUSTUS | [14 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
1 | 5002436596 | 24 | 5500016362 | 2600014647 | 6168959 | DRIVE, VARIABLE |  | PANDA TEKNIK | 28 | 30 | 2/9 | FINAL | TE | 23 | OKTOBER
2 | 5002436718 | 25 | 5500015980 | 2600014089 | 6167976 | MOTOR,AC |  | PANDA TEKNIK | 28 | 30 | 2/9 | FINAL | TE | 24 | 1 | 5002515718 | 20 | 5500013637 | 2600009776 | LV MCC 480 V | 1 SET | MEDIA ELEKTRIKA | 10 | 25 | 29 | FINAL | TE | 19
SEPTEMBER | [14 empty] | 2 | 2828/LF200.LA | 21 | 5500016656 | 2600016242 | JASA SERVICE BREAKER SG51A TO NPK | 1 AU | RATU AMAL | 15 | 18 | 21 | FINAL | TE | 20
1 | 5002467999 | 26 | 5500017480 | 2600019470 | 6089073 | BRUSH,ELEC |  | CARBON & ELECTRIC | 16 | 17 | 18 | FINAL | TE | 25 | 3 | 5002545121 | 22 | 5500016253 | 2600018208 | MOTOR NH3 COMPRESSOR 250 HP | 1 UN | IMECO | 25 | 1/11 | 4/11 | FINAL | TE | 21
2 | 5002478876 | 27 | 5500016769 | 2600010038 | 6165497 | MOTOR AC |  | CENTRAL BEARINDO | 20 | 25 | 27 | FINAL | TE | 26 | NOVEMBER | [12 empty] | 22
3 | 5002485570 | 28 | 55000017180 | 2600016670 | 6103123 | MAGNET WIRE:0.90MM | 170 KG | ETIKA MULIA | 24 | 25 | 27 | FINAL | TE | 27 | 1 | 5002561968 | 23 | 5500017922 | 2600019487 | KABEL POWER NYFGBY 4X2.5 MM | 700 M | MEGA ELEKTRISNDO | 4 | 7 | 8 | FINAL | TE | 23
[5 empty] | 6103124 | MAGNET WIRE:0.80MM | 116 KG | [12 empty] | KABEL POWER NYFGBY 8X2.5 MM | 700 M
[5 empty] | 6103128 | MAGNET WIRE:0.50MM | 36 KG | [7 empty] | 2 | 5002587184 | 24 | 5500013490 | 2600010557 | MOTOR AC | 1 UN | SIEMENS | 21 | dikembalikan kegdg 25/11/19
[5 empty] | 6114257 | MAGNET WIRE:0.65MM | 62 KG | [7 empty] | 3 | 5002587185 | 25 | 5500013492 | 2600010558 | MOTOR AC | 1 UN | SIEMENS | 21 | dikembalikan kegdg 25/11/19
OKTOBER | [14 empty] | DESEMBER | [12 empty] | 24
1 | 5002497580 | 29 | 5500017496 | 2600018484 | 6175447 | MODULE"MICRO MODULATION UNIT | 1 EA | RATU AMAL | 1 | 2 | 2 | FINAL | TE | 28 | 1 | 3401/LF200 | 26 | 5500015749 | 2600016169 | REPAIR SLEEVE BEARING MOTOR LISTRIK | 1 AU | POLA PROSERVE | 3 | 6 | 9 | FINAL | TO | 25
2 | 5002517209 | 30 | 5500017980 | 2600016628 | 6103120 | MAGNET WIRE:1.30MM | 150 KG | GRASIKA KARYA PRIMA | 10 | 14 | 15 | FINAL | TE | 29 | 2 | 5002587184 | 27 | 5500013490 | 2600010557 | MOTOR AC ( RE - QC ) | 1 UN | SIEMENS | 18 |  |  | FINAL |  | 26
[5 empty] | 6103121 | MAGNET WIRE:1.15MM | 210 KG | [7 empty] | 3 | 5002587185 | 28 | 5500013492 | 2600010558 | MOTOR AC ( RE - QC ) | 1 UN | SIEMENS | 18 |  |  | FINAL
[5 empty] | 6103122 | MAGNET WIRE:1.00MM | 197 KG | [7 empty] | 4 | 5002639766 | 29 | 5500017449 | 2600018859 | KABEL N2XSEFGBY | 1600 M | KABELINDO | 18 |  |  | FINAL
3 | 5002540319 | 31 | 5500014933 | 2600015367 | 6099635 | BRUSH INSERT | 10 EA | ARTO BROTHER | 23 | 25 | 29 | FINAL | TE | 30
4 | 5002542039 | 32 | 5500010309 | 2600004218 | 6162309 | MOTOR | 1 EA | MHE DEMANG | 24 | 21/11 | 22/11 | FINAL | TE
5 | 5002552979 | 33 | 5500017980 | 2600016628 | 6103122 | MAGNET WIRE | 197 KG | GRASIKA KARYA PRIMA | 30 | 31 | 31 | FINAL | TE
NOVEMBER
1 | 5002557169 | 34 | 5500018713 | 2600019492 | 6104462 | BATTERY , STRONGE | 2 EA | SURYA JAYA ABADI | 1 | 6 | 8 | FINAL | TE
2 | 5002561924 | 35 | 5500018712 | 2600019889 | 6169026 | MOTOR,AC | 2 EA | OILFINDO | 4 | 19 | 20 | FINAL | TE
[5 empty] | 6169027 | MOTOR,AC | 2 EA
3 | 5002580661 | 36 | 5500017629 | 2600018356 | 6103103 | CIRCUIT BREAKER | 1 EA | YUNITA ABADI | 15 | 19 | 20 | FINAL | TE
4 | 5002588872 | 37 | 5500018689 | 2600019471 | 6103351 | TAPE,INSUL,ELEC | 730 ROL | ETIKA MULIA | 21 | 26 | 28 | FINAL | TE
[5 empty] | 6103354 | TAPE,INSUL,ELEC | 150 ROL
[5 empty] | 6103358 | TAPE,ADHESIVE | 150 ROL
5 | 5002600593 | 38 | 5500019013 | 2600013353 | 6103360 | TAPE,ADHESIVE | 67 ROL | SURYA JAYA ABADI | 27 | 28 | 29 | FINAL | TE
[5 empty] | 6103361 | TAPE,ADHESIVE | 84 ROL
DESEMBER
1 | 5002610623 | 39 | 5500019061 | 2600021228 | 6104462 | BATTERY,STORAGE | 5 EA | SURYA JAYA ABADI | 2 | 5 | 9 | FINAL | TE
2 | 5002615986 | 40 | 5500019055 | 2600021228 | 6103369 | INSULATION | 50 SHT | MUSTIKA JAYA ABADI | 4 | 9 | 10 | FINAL
3 | 5002615985 | 41 | 5500019095 | 2600019471 | 6103369 | INSULATION | 22 SHT | MUSTIKA JAYA ABADI | 4 | 9 | 10 | FINAL
4 | 5002619804 | 42 | 5500019057 | 2600021228 | 6103124 | MAGNET WIRE | 164 KG | ETIKA MULIA | 9 | 11 | 11 | FINAL | TE
[5 empty] | 6114257 | MAGNET WIRE | 90 KG
5 | 5002621915 | 43 | 5500019140 | 2600019490 | 6103123 | MAGNET WIRE | 175 KG | MEGA ELEKTRISINDO | 10 | 11 | 11 | FINAL | TE
[5 empty] | 6103397 | FUSE | 12 EA
[5 empty] | 6114257 | MAGNET WIRE | 48 KG
[5 empty] | 6119870 | MAGNET WIRE | 20 KG
6 | 5002624774 | 44 | 5500017909 | 2600018490 | 6176262 | CONTACT, ELEC | 5 EA | MEGA ELEKTRISINDO | 10 | 12 | 12 | FINAL | TE
7 | 5002630814 | 45 | 5500019164 | 2600021228 | 6103120 | MAGNET WIRE | 108 KG | YUNITA ABADI | 13 | 16 | 16 | FINAL | TE
8

## TELKA
TELEKOMUNIKASI & ELEKTRONIKA ( TELKA ) 2019
WAREHOUSE | [13 empty] | DIRECT CHARGE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO |  | NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI | [13 empty] | JANUARI
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
FEBRUARI | [13 empty] | FEBRUARI
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
MARET | [13 empty] | MARET
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
APRIL | [13 empty] | APRIL
1 | 5002191743 | 1 | 5500014960 | 2600013749 | 6104630 | RECEIVER-TRANS | GRASIKA KARYA PRIMA | 15 | 22 | 23 | FINAL | TE | 1 | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
2 | 5002191742 | 2 | 5500014777 | 2600013750 | 6104630 | RECEIVER-TRANS | GRASIKA KARYA PRIMA | 15 | 22 | 23 | FINAL | TE | 2 | MEY
MEY | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | JUNI
JUNI | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
1 | 5002296358 | 3 | 5500015133 | 2600015267 | 6155097 | CAMERA, MOTION PICT | YOVITA | 13 | 25 | 26 | FINAL | TE | 3 | JULI
JULI | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | AGUSTUS
AGUSTUS | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | SEPTEMBER
SEPTEMBER | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | OKTOBER
OKTOBER | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | NOVEMBER
NOVEMBER | [13 empty] | TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK | [13 empty] | DESEMBER
DESEMBER
-

## KANTONG PUPUK
KANTONG PUPUK 2019
WAREHOUSE
NO URUT | NO GR | NO QC | PO | PR | MATL.CODE | NAMA BARANG | ITEM | VENDOR | P | M | G | PENYERAHAN | TE/TO
JANUARI
DOC BERGABUNG DI INSTRUMEN
FEBRUARI
DOC BERGABUNG DI INSTRUMEN
MARET
DOC BERGABUNG DI INSTRUMEN
APRIL
1 | 1633/LF100.LA | 1 | 5500016022 | 2600018341 | 5000024 S | SACK;UREA;PIHC;SS;50 KG |  | MURNI MAPAN MAKMUR | 30 | 14/5 |  | PARTIAL | TE | 1
2 | 1633/LF100.LA | 2 | 5500016061 | 2600018342 | 5000024 S | SACK;UREA;PIHC;SS;50 KG |  | MURNI MAPAN MAKMUR | 30 | 14/5 |  | PARTIAL | TE | 2
3 | 1633/LF100.LA | 3 | 5500016065 | 2600018343 | 5000024 S | SACK;UREA;PIHC;SS;50 KG |  | MURNI MAPAN MAKMUR | 30 | 14/5 |  | PARTIAL | TE | 3
4 | 1633/LF100.LA | 4 | 5500010606 | 2600012361 | 5000031 S | SACK;NPK;15-15-15;SUB;50 KG |  | MEGA ELTRA | 30 | 14/5 |  | PARTIAL | TE | 4
MEY
TIDAK ADA DOKUMEN MASUK
JUNI
1 | 2244/LF100.LA | 5 | 5500016023 | - | 5000024 | SACK;UREA;PIHC;SUB;50 KG |  | HARDO SOLOPLAST | 11 | 26 | 27 | PARTIAL | TE | 5
2 | 2244/LF100.LA | 6 | 5500016069 | - | 5000031 | SACK;NPK;15-15-15;SUB;50 KG |  | SAMI SURYA INDAH | 11 | 26 | 27 | PARTIAL | TE | 6
JULI
1 | 2512/LF100.LA | 7 | 5500016059 | 2600018342 | 5000024 | KARUNG UREA SUBSIDI -50 KG |  | GUNAWAN FAJAR | 10 | 17 | 19 | PARTIAL | TE | 1
2 | 2512/LF100.LA | 8 | 5500016063 | 2600018343 | 5000024 | KARUNG UREA SUBSIDI -50 KG |  | GUNAWAN FAJAR | 10 | 17 | 22 | PARTIAL | TE | 2
3 | 2512/LF100.LA | 9 | 5500016025 | 2600018341 | 5000024 | KARUNG UREA SUBSIDI -50 KG |  | KERTAJASA RAYA | 10 | 17 | 19 | PARTIAL | TE | 3
AGUSTUS
1 | - | 10 | 5500017559 | 2600020125 | 5000022 S | KANTONG;UREA;PRILL;50KG;NONSUB |  | OTANI | 5 | 6 | 7 | PARTIAL | TE | 4
2 | U-867/LF100.LA | 11 | 5500016067 | 2600018344 | 5000022 S | KANTONG;UREA;PRILL;50KG;NONSUB |  | OTANI | 5 | 6 | 7 | PARTIAL | TE | 5
3 | U-871/LF100.LA | 12 | 5500016024 | 2600018341 | 5000024 S | SACK;UREA;PICHC;SS;50KG |  | OTANI | 5 | 6 | 7 | PARTIAL | TE | 6
4 | 2765/LF100.LA | 13 | 5500015655 | - | - | KANTONG 50KG NPK |  | SAMI SURYA INDAH | 5 | 6 | 7 | PARTIAL | TE | 7
5 | 3046/LF100.LA | 14 | 5500016066 | - | - | KANTONG 50KG UREA NON-SUBSIDI |  | POLIPLAS MAKMUR | 12 | 12 | 13 | PARTIAL | TE | 8
6 | 3046/LF100.LA | 15 | 5500016062 | - | - | KANTONG 50KG UREA SUBSIDI 640.000LBR |  | JAPFA COMFEED | 12 | 12 | 13 | PARTIAL | TE | 9
7 | 3046/LF100.LA | 16 | 5500016058 | - | - | KANTONG 50KG UREA SUBSIDI 1.200.000LBR |  | JAPFA COMFEED | 12 | 12 | 13 | PARTIAL | TE | 10
8 | 3242/LF100.LA | 17 | 5500010951 | - | - | Karung non Subsidi 50 kg |  | Mega Eltra | 22 | 22 | 23 | PARTIAL | TE | 11
SEPTEMBER
1 | 3528/LF100.LA | 18 | 5500016060 | 2600018342 | 5000024 | SACK;UREA;PIHC;SS;50KG | 600 EA | Rajawali | 2 | 6 | 9 | PARTIAL | TE | 12
2 | 3528/LF100.LA | 19 | 5500016064 | 2600018343 | 5000024 | SACK;UREA;PIHC;SS;50KG | 320 EA | Rajawali | 2 | 6 | 9 | PARTIAL | TE | 13
3 | 3528/LF100.LA | 20 | 5500017565 | - | - | KARUNG UREA SUBSIDI -50 KG | 300 EA | SAMI SURYA INDAH | 2 | 11 | 12 | PARTIAL | TE | 14
4 | 3528/LF100.LA | 21 | 5500017561 | - | - | KARUNG UREA NON SUBSIDI - 50 KG | 440 EA | SAMI SURYA INDAH | 2 | 11 | 12 | PARTIAL | TE | 15
5 | U-1537.LF100.LA | 22 | 5500017560 | 2600020125 | 5000022 S | KARUNG UREA NON SUBSIDI - 50 KG | 660 EA | SAMI SURYA INDAH | 11 | 11 | 12 | PARTIAL | TE | 16
OKTOBER
1 | U-1522/LF100.LA | 23 | 5500017569 | 2600020123 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 150.000 EA | MURNI MAPAN MAKMUR | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 17
2 | U-1525/LF100.LA | 24 | 5500017566 | 2600020123 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 600.000 EA | SAMI SURYA INDAH | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 18
3 | U-1527/LF100.LA | 25 | 5500017570 | 2600020124 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 480.000 EA | SAMI SURYA INDAH | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 19
4 | U-1529/LF100.LA | 26 | 5500017573 | 2600020124 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 120.000 EA | MURNI MAPAN MAKMUR | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 20
5 | U-1531/LF100.LA | 27 | 5500017564 | 2600020122 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 450.000 EA | MURNI MAPAN MAKMUR | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 21
6 | U-1532/LF100.LA | 28 | 5500017563 | 2600020122 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 750.000 EA | SAMI SURYA INDAH | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 22
7 | U-1603/LF100.LA | 29 | 5500017987 | 2600020623 | 5000651 | KANTONG NPK LAMINASI;25KG;16-16-16 | 100.000 EA | SAMI SURYA INDAH | 1 | 4 | 7 | PARTIAL | TE | 23
NOVEMBER | [13 empty] | 24
1 | U-868/LF100.LA | 30 | 5500016068 | 2600018344 | 5000022 | KANTONG UREA:PRILI;50KG;NONSUB | 320 EA | GEMAH MAKMUR SEJAHTERA | 12 | 13 | 14 | PARTIAL | TE | 25
2 | U-1523/LF100.LA | 31 | 5500017568 | 2600020123 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;8S;50KG | 300 EA | JAPFA COMFEED | 12 | 13 | 14 | PARTIAL | TE | 26
3 | U-1528/LF100.LA | 32 | 5500017572 | 2600020124 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;8S;50KG | 240 EA | JAPFA COMFEED | 12 | 13 | 14 | PARTIAL | TE | 27
4 | U-1524/LF100.LA | 33 | 5500017567 | 2600020123 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 450 EA | GUNAWAN FAJAR | 26 | 27 | 28 | PARTIAL | TE | 28
5 | U-1526/LF100.LA | 34 | 5500017571 | 2600020124 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 360 EA | GUNAWAN FAJAR | 26 | 27 | 28 | PARTIAL | TE | 29
6 | U-1535/LF100.LA | 35 | 5500017562 | 2600020125 | 5000022 | KANTONG UREA:PRILI;50KG;NONSUB | 220 EA | MURNI MAPAN MAKMUR | 26 | 27 | 28 | PARTIAL | TE | 30
DESEMBER
1 | U-1530/LF100.LA | 36 | 5500017574 | 2600020126 | 5000031 | KANTONG NPK ;50KG;15-15-15 | 500.000 EA | DASAPLAST | 4 | 5 | 5 | PARTIAL | TE
2 |  | 37
3 |  | 38
4 |  | 39 | [11 empty] | 31
5 |  | 40 | [11 empty] | 32
6 |  | 41 | [11 empty] | 33
34